## Roadmap
年月 | Week | 開発（VN側） |  |  | サービス運営（JP側） |  | 営業 | プロモ | コメント | 契約企業数 |  | ユーザー数
|  | Office(Core) | [7 empty] | Office | Conference | Office | Conference
2020-11-01 | 1
2
| 3 |  |  |  |  | Phase2要件FIX
| 4 | 機能制限実装＆バグ修正 |  |  |  | ↓ |  |  | フロア、ユニットちゃっと、ダイレクトチャット等、ベースとなる機能の完了。2フロア。フロア選択（仮）
2020-12-01 | 1 |  |  |  |  | リリース準備Phase |  |  | 機能制限の実装、通信品質検証等、サービス開始に向けて必要な要素を準備する。
| 2 | Phase2開始 |  |  |  | ↓ |  |  | 複数フロア選択（デザイン反映バージョン）
| 3 | ↓ |  |  |  | ↓ | 2社くらい利用 |  | Phase2の主な機能：タイムライン、リアクション
| 4 | ↓ |  |  |  | ↓ | ↓
2021-01-01 | 1 | ↓ |  |  |  | ↓ | ↓
| 2 | ↓ |  |  |  | ↓
| 3 | ↓ |  |  |  | ↓
| 4 | ↓ |  |  |  | Phase1リリース準備完了
2021-02-01 | 1 | Phase2完了 |  |  |  |  | クライアント○社利用開始 |  |  | 10 |  | 400〜800
| 2 |  |  |  |  | テト
3
| 4 | Phase3開始 | Phase1.6 | Phase2バグ修正 | Phase2テスト期間 | Phase1リリース |  |  | Phase1.6は順次リリース
2021-03-01 | 1 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
| 2 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
| 3 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
| 4 | Phase3完了 | ↓ | ↓ | Phase2リリース準備完了
2021-04-01 | 1 |  |  | Phase3バグ修正 | Phase3テスト期間 | Phase2リリース
| 2 |  |  | ↓ | ↓
| 3 |  |  | ↓ | ↓
| 4 |  |  | ↓ | Phase3リリース準備完了
2021-05-01 | 1 |  |  | ↓ |  | Phase3リリース
2
3
4
2021-06-01 | 1
2
3
4
2021-07-01 | 1
2
3
4
2021-08-01 | 1
2
3
4

## Phase内容
スケジュール
Phase名 | 製造 | 残タスク | テスト〜リリース | 概要 | 相談
Phase1 | 1月末 |  | 1月〜2月22日 | リリース済みのため省略
Phase1.6 | 2月22日〜3月末予定 |  | 随時（Phase2リリースまで） 2021/03/22 | Phase1後、緊急・軽微な修正をリリースしていく期間 ・ブラウザ通知(Phase3から移動) ・通知音関係 | Phase1後、緊急・軽微な修正をリリースしていく期間 ・ブラウザ通知(Phase3から移動) ・通知音関係
Phase2 | 12月〜2月末 |  | 2月末〜3月26日 2021/03/29公開 | ・タイムライン ・リアクション ・ユニットチャンネル参加方法の変更（2.xにするか要検討） ・ログ管理 | ・タイムライン ・リアクション ・ユニットチャンネル参加方法の変更（2.xにするか要検討） ・ログ管理
Phase2.1 |  |  | 2021/03/30〜2021/04/05 | ・フロア追加（Floor3にあたるやつ） | ・絵文字追加
Phase2.2 |  |  | 2021/04/06〜2021/04/12 | ・絵文字追加 | ・カメラ対応（ユニットチャンネルへの表示まで） ・カメラ対応（ログ追加）
Phase2.3 |  |  | 2021/04/13〜2021/04/19 | ・カメラ対応（ユニットチャンネルへの表示まで） | ・スマホView
Phase2.4 |  |  | 2021/04/20〜2021/04/26 | （予備） 4月中に発生した緊急度の高いタスク用 | ・クレジット決済（stripe） ・ダッシュボード（BI） ・フロア追加（エデュケーション用） ・ニュース機能（お知らせ機能）
Phase3 | 2月末〜3月末 |  | 3月末〜4月中旬 | ・クレジット決済（stripe） ・カメラ対応（ログ追加） ・ダッシュボード（BI） ・フロア追加（エデュケーション用） ・ニュース機能（お知らせ機能） | ・権限（Conferenceを進めるなら必要になってくる）
Phase3.1
Phase3.2
Phase3.3 |  |  |  | ・スマホView
Phase4（未定） |  |  |  | ・権限（Conferenceを進めるなら必要になってくる）

## 課題・問題点
課題 |  | 対策（打ち手）
Office(Core)としての機能開発を優先させる
| その事による営業的デメリットは何か。間接的な問題・課題等は？ | セミナー、イベント業界への営業が出遅れる。
Conferenceタイプの機能概要・在り方について明確にする
| 例えば、ConferenceはActorが異なるし、インフラ要件もOfficeタイプとは異なるものと思われる。 Conferenceタイプについてサービスとして展開出来るようになるまでにどのようなタスクをクリアする必要があるかの洗い出しが必要。 | インフラは専用インフラにしたほうが良い。 コスト計算も変わってくる。
Phase1リリース時に運用イメージを明確にする
| Phase1でリリースした場合、管理画面の状態はほぼDjangoAdminの状態であり、運用者のサービス運用を正確には想定しきれていない。 例えば月末には利用者（契約者）に向けてどのような、オペレーションが必要か？ある程度「手運用」を想定していたとしても「そもそものデータが無い」等の事態にならないようにしておかなければならない。 | ミーティングを行い、もっと管理機能の必要有無、必要タイミングの認識を合わせる必要がある。
Phase1、+αで定義した機能関連の詳細がまだ固まっていない
例えば ・利用制限をかけるために呼び出す（チェックする）間隔は1秒単位か？10秒単位か？ ・利用制限がかかったユニットの挙動はどうなるのか？ ・テキストチャットも出来ない？ ・月初めに再利用可能となる？ 等。
初期リリース時にシステムテスト、負荷テスト、セキュリティテストを行っていないことについての懸念
【システムテストリスク】 複数人利用時、複数条件合致時等にバグが発生したりする可能性がある。 原則、そのようなバグは緊急では直せない。 システムテストの意義 -> このようなクリティカルなバグを事前にどれだけ取り除けれるか（確率の問題） 【負荷テストリスク】 スタート時にシステム停止のリスクが有る 【セキュリティテストリスク】